## Product BackLog
| GIỚI THIỆU DƯ ÁN |  | Phần mềm đặt mua đồ ăn trực tuyến Kiwi
Phần mềm cho phép doanh nghiệp tự tay xây dựng một thị trường kinh tế đồ ăn, cho phép người dùng mua, bán thức ăn thông qua ứng dụng
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ01 | User | Đăng ký tài khoản | Để tạo tài khoản đăng nhập vào app | 1 | Medium |  | Mới
RQ02 | User | Đăng nhập tài khoản | Để sử dụng app | 1 | Medium |  | Mới | Username & Password
RQ03 | User | Sử dụng tài khoản từ gmail | Để tạo và sử dụng tài khoản nhanh chóng | 2 | Medium |  | Mới
RQ04 | User | Thay đổi mật khẩu | Để thay đổi mật khẩu đăng nhập app bằng gmail cá nhân | 2 | Low |  | Mới
RQ05 | User | Lấy lại mật khẩu | Để lấy lại quyền sử dụng tài khoản bằng tài khoản gmail khi quên mật khẩu | 2 | Low |  | Mới
RQ06 | User | Có thể nhập thông tin giao hàng | Để người giao hàng biết nơi giao hàng và người sử dụng biết khi nào món ăn đến | 1 | Medium |  | Mới | Địa chỉ và số điện thoại
RQ07 | User | Có thể xem tất cả các món ăn có trong app | Cho tôi nhìn thấy những món ăn mà bản thân có thể đặt và quảng bá món ăn của bản thân | 2 | High |  | Mới
RQ08 | User | Có thể xem tất cả các sự kiện của app | Cho tôi biết ứng dụng đang có sự kiện giảm giá gì | 2 | Medium |  | Mới | Khi người quản lý tạo sự kiện, 1 tin nhắn thông báo tham gia sẽ được gửi đến nhà hàng để hỏi ý kiến đồng ý sự kiện. Những nhà tham gia, món ăn của họ sẽ được gợi ý nhiều hơn
RQ09 | User | Có tính năng hiển thị chi tiết nhà hàng | Để người dùng nắm rõ thông tin nhà hàng | 5 | Medium |  | Mới
RQ10 | User | Có tính năng hiển thị chi tiết món ăn | Để người dùng nắm rõ thông tin món ăn | 5 | Medium |  | Mới | Cung cấp thông tin như nguyên liệu, hình ảnh, giá tiền, đánh giá, bình luận, thời gian vận chuyển
RQ11 | User | Thêm nhà hàng vào mục nhà hàng yêu thích | Để dễ dàng truy cập nhà hàng yêu thích của tôi | 5 | Medium |  | Mới
RQ12 | User | Xóa nhà hàng khỏi mục yêu thích | Để thay đổi danh sách nhà hàng yêu thích của tôi | 5 | Low |  | Mới
RQ13 | User | Thêm món ăn vào mục yêu thích | Để nhanh chóng tìm ra món ăn mà tôi yêu thích | 5 | Medium |  | Mới
RQ14 | User | Xóa món ăn khỏi mục yêu thích | Để thay đổi danh sách món ăn yêu thích của tôi | 5 | Low |  | Mới
RQ15 | User | Thêm món ăn vào giỏ hàng | Để tạo danh sách mua hàng | 3 | High |  | Mới
RQ16 | User | Có thông báo khi thêm món ăn mới vào giỏ hàng | Để tôi có thể biết bản thân mình đã thêm 1 vật phẩm vào giỏ hàng | 3 | Low |  | Mới
RQ17 | User | Cập nhật giỏ hàng | Thêm hoặc bớt sản phẩm đơn hàng có trong giỏ hàng | 4 | Medium |  | Mới | Món ăn không thể giảm xuống 0
RQ18 | User | Xóa món ăn trong giỏ hàng | Xóa 1 món ăn của giỏ hàng | 4 | Low |  | Mới | Không quan trọng số lượng khi bị xóa
RQ19 | User | Liên kết với những phương thức thanh toán ứng dụng cung cấp | Giúp người dùng có nhiều lựa chọn thanh toán | 1 | High |  | Mới | Có ít nhất từ 2 -3 phương thức thanh toán
RQ20 | User | Có tính năng xác định phương thức thanh toán mặc định | Giúp người dùng nhanh chóng chọn ra phương thức thanh toán của bản thân | 5 | High |  | Mới
RQ21 | User | Đặt hàng | Để tôi xác nhận đơn hàng | 3 | Medium |  | Mới
RQ22 | User | Xác nhận thông tin người nhận | Để người dùng nhập lại thông tin như nơi vận chuyển hoặc họ tên người nhận vì mục đích cá nhân | 3 | Medium |  | Mới | Có đầy đủ thông tin mới cho qua xác nhận phương thức thanh toán
RQ23 | User | Xác nhận phương thức thanh toán | Cho người dùng xác định phương thức thanh toán mà họ muốn sử dụng cho hóa đơn này | 4 | Medium |  | Mới | Hiện tại chỉ có thể dùng phương thức thanh toán trực tiếp, giá thành cao hơn 10%
RQ24 | User | Có tính năng tìm kiếm | Để tìm kiếm món ăn hoặc nhà hàng yêu thích | 3 | Medium |  | Mới | Hiển thị hết tất cả món ăn cùng với nội dung tìm kiếm rồi mới hiển thị nhà hàng có cùng nội dung tìm kiếm
RQ25 | User | Có chế độ sáng tối | Để khách hàng có thể thay đổi giao diện theo ý thích | 6 | Low |  | Mới
RQ26 | User | Có tính năng bật tắt thông báo đẩy | Cung cấp quyền đưa thông báo của ứng dụng đến tôi | 6 | Low |  | Mới
RQ27 | User | Có thông báo đẩy mỗi ngày | Để thông báo thông tin với người sử dụng về các chương trình trên phần statusbar | 4 | Medium |  | Mới
RQ28 | User | Có tính năng phản ánh một vấn đề | Để yêu cầu người quản lý ứng dụng xử lý một lỗi, vấn đề mà họ đang gặp phải | 6 | Medium |  | Mới
RQ29 | User | Có tính năng đánh giá nhà hàng | Để chia sẻ ý kiến cá nhân về nhà hàng bằng cách đánh giá từ 1 đến 5 ngôi sao | 4 | Medium |  | Mới | Chỉ cho phép người từng sử dụng dịch vụ của nhà hàng được đánh giá
RQ30 | User | Có tính năng đánh giá món ăn | Để chia sẻ ý kiến cá nhân về món ăn bằng cách đánh giá từ 1 đến 5 ngôi sao | 4 | Medium |  | Mới
RQ31 | User | Có tính năng cập nhật đánh giá đơn hàng | Để thay đổi ý kiến đánh giá về nhà hàng | 6 | Medium |  | Mới
RQ32 | User | Có tính năng cập nhật đánh giá món ăn | Để thay đổi ý kiến đánh giá về món ăn | 6 | Medium |  | Mới
RQ33 | User | Có tính năng bình luận món ăn | Để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với mọi người về món ăn cụ thể | 6 | Low |  | Mới | Chỉ cho phép người từng mua món ăn được bình luận
RQ34 | User | Có tính năng sửa bình luận món ăn | Cho phép người dùng cập nhật ý kiến về món ăn | 6 | Low |  | Mới
RQ35 | User | Có tính năng xóa bình luận món ăn | Để xóa bình luận của bản thân về món ăn | 6 | Low |  | Mới
RQ36 | User | Có tính năng tố cáo 1 nhà hàng | Tố cáo một nhà hàng sử dụng ứng dụng trái với mục đích buôn bán lành mạnh | 6 | High |  | Mới
RQ37 | User | Có tính năng tố cáo 1 món ăn | Tố cáo một món ăn không hợp lệ | 6 | High |  | Mới
RQ38 | User | Theo dõi đơn hàng | Để quản lý đơn hàng mới đặt và những món ăn đã nhận được | 4 | Low |  | Mới
RQ39 | User | Hủy đơn hàng | Để hoàn tác đơn hàng đã được đặt mua từ trước mà bản thân không còn nhu cầu ở hiện tại | 4 | Low |  | Mới | Chỉ cho phép hủy trong vòng 5 phút kể từ lúc đặt hàng
RQ40 | Seller | Có tính năng tạo nhà hàng buôn bán của bản thân | Để tạo nhà hàng buôn bán của bản thân, bán những món ăn mà mình hoặc tổ chức của bản thân làm ra | 5 | Medium |  | Mới
RQ41 | Seller | Có tính năng cập nhật thông tin nhà hàng | Để thay đổi thông tin nhà hàng | 5 | Medium |  | Mới | Chỉ thay đổi thông tin, không bao gồm đánh giá, món ăn
RQ42 | Seller | Vô hiệu hóa nhà hàng | Để có thể dừng việc buôn bán trên app bất kỳ lúc nào | 5 | High |  | Mới | Chủ nhà hàng có thể lựa chọn giữa tạm ngừng buôn bán trong 1 thời gian và xóa nhà hàng vĩnh viễn
RQ43 | Seller | Có tính năng tạo món ăn trong nhà hàng của mình | Đăng món ăn mà bản thân sẽ bán trong nhà hàng | 5 | Medium |  | Mới
RQ44 | Seller | Chọn món ăn tượng trưng của nhà hàng | Giúp cho người mua biết rõ quán ăn tự hào về món ăn nào | 5 | Low |  | Mới
RQ45 | Seller | Có tính năng cập nhật món ăn | Để thay đổi món ăn hoặc hình ảnh thương mại của món ăn | 5 | Medium |  | Mới
RQ46 | Seller | Có tính năng vô hiệu hóa món ăn | Để ngưng bán món án của nhà hàng của mình | 4 | Medium |  | Mới | Chủ nhà hàng có thể lựa chọn giữa tạm ngừng buôn bán trong 1 thời gian và xóa món ăn vĩnh viễn
RQ47 | Seller | Có khả năng đồng ý nhận đơn hàng | Có khả năng không nhận đơn hàng vô lý, mang lại ảnh hưởng xấu cho nhà hàng | 5 | High |  | Mới | Người bán hàng tự đặt ra giới hạn 1 lần bán là số lượng bao nhiêu để tránh tổn thất nhiều khi bị hủy đơn hàng
RQ48 | Seller | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Cho người bán biết vị trí và trạng thái của đơn hàng sau khi rời khỏi quán | 6 | Medium |  | Mới
RQ49 | Seller | Có tính năng theo dõi lượt đánh giá nhà hàng | Cho người bán biết những ai đã đánh giá nhà hàng | 7 | Low |  | Mới
RQ50 | Seller | Có tính năng theo dõi lượt đánh giá món ăn | Cho người dùng biết những ai đã đánh giá món ăn | 7 | Low |  | Mới
RQ51 | Seller | Có tính năng xem những lời bình luận về món ăn của mình | Cho người bán biết cảm nghĩ của mọi người về món ăn của mình | 6 | Medium |  | Mới
RQ52 | Seller | Có tính năng cập nhật trạng thái đơn hàng | Để thay đổi trạng thái vận chuyển của đơn hàng | 6 | High |  | Mới
RQ53 | Seller | Có tính năng thống kê doanh thu hàng tháng | Cung cấp thông tin doanh cho người bán hàng để biết mình bán lời hay lỗ để quyết định bước đi tiếp theo | 7 | High |  | Mới
RQ54 | Seller | Có tính năng so sánh doanh thu với tháng trước | Cho người bán hàng biết nhà hàng của mình đang phát triển hay không | 7 | High |  | Mới
RQ55 | Seller | Có bảng xếp hạng món ăn được bán nhiều nhất | Cho người bán biết món ăn nào đang được người dùng mua thường xuyên | 8 | High |  | Mới | Danh sách hiển thị top 3 món
RQ56 | Seller | Có bảng xếp hạng món ăn được bán nhiều nhất tháng này | Cho người dùng biết món ăn nào đang là xu hướng | 8 | High |  | Mới | Danh sách hiển thị top 10 món
RQ57 | Seller | Báo cáo người dùng | Thông báo cho admin biết ai đang cố tình gây hại cho lợi ích nhà hàng bản thân | 8 | Medium |  | Mới
RQ58 | Admin | Theo dõi báo cáo lỗi | Giúp khách hàng nhanh chóng nhận thông tin phản hồi về một lỗi hệ thống | 4 | High |  | Mới | Sau khi trả lời về với người dùng, admin có khả năng lựa chọn lưu trữ lỗi hoặc xóa đi lời phản ánh
RQ59 | Admin | Thống kê lỗi tác vụ/tính năng của ứng dụng | Lưu trữ và hiển thị lại những lỗi được báo cáo để nhóm phát triển ứng dụng sửa lỗi | 4 | High |  | Mới
RQ60 | Admin | Vô hiệu hóa nhà hàng vi phạm | Khiến cho nhà hàng vi phạm điều lệ sử dụng ứng dụng không còn được xuất hoặc truy cập bởi người dùng khác | 4 | Medium |  | Mới | Có thể tạm vô hiệu hóa hoặc xóa luôn nhà hàng, đồng thời ghi nhận lại thông tin nhà hàng. Chủ cửa hàng không thể thay đổi trạng thái khi bị người quản lý vô hiệu hóa hoặc xóa nhà hàng
RQ61 | Admin | Vô hiệu hóa món ăn vi phạm | Khiến cho món ăn vi phạm điều lệ sử dụng ứng dụng không còn được xuất hoặc truy cập bởi người dùng khác | 4 | Medium |  | Mới | Có thể tạm vô hiệu hóa hoặc xóa luôn món ăn, đồng thời ghi nhận lại thông tin nhà hàng. Chủ cửa hàng không thể thay đổi trạng thái khi bị người quản lý vô hiệu hóa hoặc xóa món ăn
RQ62 | Admin | Vô hiệu hóa người dùng | Ngăn cản người dùng lan tỏa ý đồ xấu vào ứng dụng, gây ảnh hưởng trải nghiệm của cả người mua và người bán | 4 | Medium |  | Mới | Những lượt đánh giá sẽ tạm thời bị loại bỏ
RQ63 | Admin | Danh sách nhà hàng bị vô hiệu hóa | Để điều khiển trạng thái của những nhà hàng bị vô hiệu hóa trước đó | 4 | Low |  | Mới
RQ64 | Admin | Danh sách món ăn bị vô hiệu hóa | Để điều khiển trạng thái của những món ăn bị vô hiệu hóa trước đó | 4 | Low |  | Mới
RQ65 | Admin | Danh sách người dùng bị vô hiệu hóa | Để điều khiển trạng thái của những người dùng bị vô hiệu hóa trước đó | 4 | Low |  | Mới
RQ66 | Admin | Danh sách quản lý người dùng | Để tìm kiếm nghiên cứu thông tin, hành động của người dùng | 4 | Low |  | Mới | Dựa trên ID nhập vào tìm kiếm
RQ67 | Admin | Danh sách quản lý nhà hàng | Để tìm kiếm nghiên cứu thông tin, mục đích của nhà hàng | 4 | Low |  | Mới | Dựa trên ID nhập vào tìm kiếm
RQ68 | Admin | Danh sách quản lý món ăn | Để tìm kiếm nghiên cứu thông tin, mục đích của món ăn | 4 | Low |  | Mới | Dựa trên ID nhập vào tìm kiếm
RQ69 | Admin | Tính năng thêm sự kiện đặc biệt của ứng dụng | Thêm sự kiện mới cho ứng dụng | 2 | Medium |  | Mới | Bao gồm nội dung thông báo và hình ảnh banner
RQ70 | Admin | Tính năng cập nhật sự kiện đặc biệt của ứng dụng | Cập nhật sự kiện đặc biệt của ứng dụng | 2 | Low |  | Mới
RQ71 | Admin | Tính năng xóa sự kiện đặc biệt của ứng dụng | Xóa sự kiện của ứng dụng | 2 | Low |  | Mới
RQ72 | Admin | Thống kê số lượng người đang sử dụng | Cho quản trị viên biết ứng dụng có bao nhiêu khách hàng sử dụng | 2 | Low |  | Mới
RQ73 | Admin | Thống kê số lượng tài khoản được tạo trong tháng này | Cho quản trị viên biết về tình trạng phát triển của ứng dụng | 2 | Medium |  | Mới
RQ74 | Admin | Thống kê số lượng nhà hàng trong ứng dụng | Cho biết có bao nhiêu người làm đối tác làm ăn với doanh nghiệp | 3 | Medium |  | Mới
RQ75 | Admin | Thống kê món ăn bán chạy nhất trong tháng | Giúp quản trị viên biết món nào đang được ưa chuộng trong tháng này | 3 | Medium |  | Mới
RQ76 | Admin | Thống kê món ăn có tổng số lượng bán nhiều nhất | Giúp quản trị viên xác định món ăn được ưa chuộng nhất | 3 | Medium |  | Mới
RQ77 | Admin | Thống kê lợi nhuận tháng này của ứng dụng | Cho quản trị viên biết tình hình kinh doanh của họ trong tháng | 3 | Medium |  | Mới | Tính bằng 10% tổng số tiền giao dịch trong tháng
RQ78 | Admin | So sánh lợi nhuận tháng trước | Xác định việc kinh doanh đang đi lên hoặc đi xuống | 4 | Medium |  | Mới | So sánh với lợi nhuận tháng trước xem coi chênh lệch bao nhiêu phần trăm

## PPS
|  | ĐẶC ĐIỂM |  |  |  | TỔNG UP (Chưa hiệu chỉnh) | HỆ SỐ NHÂN | AP (ĐIỂM ĐÃ HIỆU CHỈNH) | ED (KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG) | PPS((AP*ED)/36)
|  | LOẠI TƯƠNG TÁC | QUY TẮC NGHIỆP VỤ | THỰC THỂ | LOẠI THAO TÁC
Sprint 1
| Đăng ký tài khoản | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5
| Đăng nhập tài khoản | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Thay đổi mật khẩu | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 18 | 4
| Lấy lại mật khẩu | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5
(ngầm tạo) | Sử dụng tài khoản từ gmail | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 18 | 4
| Có thể nhập thông tin giao hàng | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5
| Có thể xem tất cả các món ăn có trong app | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Có thể xem tất cả các sự kiện của app | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
| Có tính năng hiển thị chi tiết nhà hàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
| Có tính năng hiển thị chi tiết món ăn | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
| Thêm nhà hàng vào mục nhà hàng yêu thích | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
| Xóa nhà hàng khỏi mục yêu thích | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Thêm món ăn vào mục yêu thích | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
| Xóa món ăn vào mục yêu thích | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Có tính năng tìm kiếm | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 18 | 4
[9 empty] | Tổng | 50
[8 empty] | có giá trị mới đếm | Số lượng | 15
Sprint 2
| Thêm món ăn vào giỏ hàng | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 18 | 4
| Cập nhật giỏ hàng | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
| Có thông báo khi thêm món ăn mới vào giỏ hàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
| Xóa món ăn trong giỏ hàng | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Đặt hàng | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
(nhập thêm vào thì là tạo) | Xác nhận thông tin người nhận | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5
| Liên kết với những phương thức thanh toán ứng dụng cung cấp | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
| Có tính năng xác định phương thức thanh toán mặc định | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 18 | 4
| Xác nhận phương thức thanh toán | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Có tính năng phản ánh một vấn đề | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 18 | 4
| Có chế độ sáng tối | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Có tính năng bật tắt thông báo đẩy | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 18 | 4
| Có thông báo đẩy mỗi ngày | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
[9 empty] | Tổng | 46
[8 empty] | có giá trị mới đếm | Số lượng | 13
Sprint 3
| Có tính năng đánh giá nhà hàng | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 18 | 5
| Có tính năng đánh giá món ăn | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 18 | 5
| Có tính năng cập nhật đánh giá đơn hàng | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 18 | 5
| Có tính năng cập nhật đánh giá món ăn | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 18 | 5
| Có tính năng bình luận món ăn | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 18 | 4
| Có tính năng sửa bình luận món ăn | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
| Có tính năng xóa bình luận món ăn | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5
| Hủy đơn hàng | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 18 | 5
(user) | Theo dõi đơn hàng | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | 2.5
(seller) | Theo dõi trạng thái đơn hàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
| Có khả năng đồng ý nhận đơn hàng | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 | 18 | 5
| Có tính năng cập nhật trạng thái đơn hàng | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 18 | 4
| Có tính năng tố cáo 1 nhà hàng | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
| Có tính năng tố cáo 1 món ăn | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
| Báo cáo người dùng | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
[9 empty] | Tổng | 64
[8 empty] | có giá trị mới đếm | Số lượng | 15
Sprint 4
(ngầm sửa + tạo) | Có tính năng tạo nhà hàng buôn bán của bản thân | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
| Có tính năng cập nhật thông tin nhà hàng | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
(đổi từ xóa thành cập nhật trạng thái) | Vô hiệu hóa nhà hàng | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 18 | 5
| Có tính năng tạo món ăn trong nhà hàng của mình | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 18 | 4
| Chọn món ăn tượng trưng của nhà hàng | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
| Có tính năng cập nhật món ăn | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
(không nên xóa) | Có tính năng vô hiệu hóa món ăn | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 18 | 5
| Có tính năng theo dõi lượt đánh giá nhà hàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
| Có tính năng theo dõi lượt đánh giá món ăn | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
| Có tính năng xem những lời bình luận về món ăn của mình | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Có tính năng thống kê doanh thu hàng tháng | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Có tính năng so sánh doanh thu với tháng trước | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Có bảng xếp hạng món ăn được bán nhiều nhất | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Có bảng xếp hạng món ăn được bán nhiều nhất tháng này | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
[9 empty] | Tổng | 51
[8 empty] | có giá trị mới đếm | Số lượng | 14
Sprint 5
| Theo dõi báo cáo lỗi | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | 2.5
| Thống kê lỗi tác vụ/tính năng của ứng dụng | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Vô hiệu hóa nhà hàng vi phạm | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 18 | 5
| Vô hiệu hóa món ăn vi phạm | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 18 | 5
| Vô hiệu hóa người dùng | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 18 | 5
| Danh sách nhà hàng bị vô hiệu hóa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
| Danh sách món ăn bị vô hiệu hóa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
| Danh sách người dùng bị vô hiệu hóa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
| Danh sách quản lý người dùng | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
| Danh sách quản lý nhà hàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
| Danh sách quản lý món ăn | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2
| Tính năng thêm sự kiện đặc biệt của ứng dụng | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5
| Tính năng cập nhật sự kiện đặc biệt của ứng dụng | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
| Tính năng xóa sự kiện đặc biệt của ứng dụng | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5
| Thống kê số lượng người đang sử dụng | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | 2.5
| Thống kê số lượng tài khoản được tạo trong tháng này | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | 2.5
| Thống kê số lượng nhà hàng trong ứng dụng | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | 2.5
| Thống kê món ăn bán chạy nhất trong tháng | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Thống kê món ăn có tổng số lượng bán nhiều nhất | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
| Thống kê lợi nhuận tháng này của ứng dụng | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5
| So sánh lợi nhuận tháng trước | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
[9 empty] | Tổng | 64
[8 empty] | có giá trị mới đếm | Số lượng | 15

## Realse BackLog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RB01 | QUẢN LÝ TÀI KHOẢN USER | User | Đăng ký tài khoản | Để tạo tài khoản đăng nhập vào app | RQ01 | 1 | Medium | 1 | Mới
|  | User | Đăng nhập tài khoản | Để sử dụng app | RQ02 | 1 | Medium | 1 | Mới | Username & Password
|  | User | Thay đổi mật khẩu | Để thay đổi mật khẩu đăng nhập app bằng gmail cá nhân | RQ04 | 2 | Low | 1 | Mới
|  | User | Lấy lại mật khẩu | Để lấy lại quyền sử dụng tài khoản bằng tài khoản gmail khi quên mật khẩu | RQ05 | 2 | Low | 1 | Mới
|  | User | Sử dụng tài khoản từ gmail | Để tạo và sử dụng tài khoản nhanh chóng | RQ03 | 2 | Medium | 1 | Mới
|  | User | Có thể nhập thông tin giao hàng | Để người giao hàng biết nơi giao hàng và người sử dụng biết khi nào món ăn đến | RQ06 | 1 | Medium | 1 | Mới | Địa chỉ và số điện thoại
RB02 | TRANG CHỦ | User | Có thể xem tất cả các món ăn có trong app | Cho tôi nhìn thấy những món ăn mà bản thân có thể đặt và quảng bá món ăn của bản thân | RQ07 | 2 | High | 1 | Mới
|  | User | Có thể xem tất cả các sự kiện của app | Cho tôi biết ứng dụng đang có sự kiện giảm giá gì | RQ08 | 2 | Medium | 1 | Mới | Khi người quản lý tạo sự kiện, 1 tin nhắn thông báo tham gia sẽ được gửi đến nhà hàng để hỏi ý kiến đồng ý sự kiện. Những nhà tham gia, món ăn của họ sẽ được gợi ý nhiều hơn
|  | User | Có tính năng hiển thị chi tiết nhà hàng | Để người dùng nắm rõ thông tin nhà hàng | RQ09 | 5 | Medium | 1 | Mới
|  | User | Có tính năng hiển thị chi tiết món ăn | Để người dùng nắm rõ thông tin món ăn | RQ10 | 5 | Medium | 1 | Mới | Cung cấp thông tin như nguyên liệu, hình ảnh, giá tiền, đánh giá, bình luận, thời gian vận chuyển
|  | User | Thêm nhà hàng vào mục nhà hàng yêu thích | Để dễ dàng truy cập nhà hàng yêu thích của tôi | RQ11 | 5 | Medium | 1 | Mới
|  | User | Xóa nhà hàng khỏi mục yêu thích | Để thay đổi danh sách nhà hàng yêu thích của tôi | RQ12 | 5 | Low | 1 | Mới
|  | User | Thêm món ăn vào mục yêu thích | Để nhanh chóng tìm ra món ăn mà tôi yêu thích | RQ13 | 5 | Medium | 1 | Mới
|  | User | Xóa món ăn khỏi mục yêu thích | Để thay đổi danh sách món ăn yêu thích của tôi | RQ14 | 5 | Low | 1 | Mới
RB03 | CHỨC NĂNG TÌM KIẾM | User | Có tính năng tìm kiếm | Để tìm kiếm món ăn hoặc nhà hàng yêu thích | RQ24 | 3 | Medium | 1 | Mới | Hiển thị hết tất cả món ăn cùng với nội dung tìm kiếm rồi mới hiển thị nhà hàng có cùng nội dung tìm kiếm
RB04 | CHỨC NĂNG GIỎ HÀNG | User | Thêm món ăn vào giỏ hàng | Để tạo danh sách mua hàng | RQ15 | 3 | High | 2 | Mới
|  | User | Cập nhật giỏ hàng | Thêm hoặc bớt sản phẩm đơn hàng có trong giỏ hàng | RQ17 | 4 | Medium | 2 | Mới | Món ăn không thể giảm xuống 0
|  | User | Có thông báo khi thêm món ăn mới vào giỏ hàng | Để tôi có thể biết bản thân mình đã thêm 1 vật phẩm vào giỏ hàng | RQ16 | 3 | Low | 2 | Mới
|  | User | Xóa món ăn trong giỏ hàng | Xóa 1 món ăn của giỏ hàng | RQ18 | 4 | Low | 2 | Mới | Không quan trọng số lượng khi bị xóa
RB05 | CHỨC NĂNG ĐẶT ĐỒ ĂN TRONG APP | User | Đặt hàng | Để tôi xác nhận đơn hàng | RQ21 | 3 | Medium | 2 | Mới
|  | User | Xác nhận thông tin người nhận | Để người dùng nhập lại thông tin như nơi vận chuyển hoặc họ tên người nhận vì mục đích cá nhân | RQ22 | 3 | Medium | 2 | Mới | Có đầy đủ thông tin mới cho qua xác nhận phương thức thanh toán
|  | User | Liên kết với những phương thức thanh toán ứng dụng cung cấp | Giúp người dùng có nhiều lựa chọn thanh toán | RQ19 | 1 | High | 2 | Mới | Có ít nhất từ 2 -3 phương thức thanh toán
|  | User | Có tính năng xác định phương thức thanh toán mặc định | Giúp người dùng nhanh chóng chọn ra phương thức thanh toán của bản thân | RQ20 | 5 | High | 2 | Mới
|  | User | Xác nhận phương thức thanh toán | Cho người dùng xác định phương thức thanh toán mà họ muốn sử dụng cho hóa đơn này | RQ23 | 4 | Medium | 2 | Mới | Hiện tại chỉ có thể dùng phương thức thanh toán trực tiếp, giá thành cao hơn 10%
RB06 | CHỨC NĂNG PHỤ | User | Có tính năng phản ánh một vấn đề | Để yêu cầu người quản lý ứng dụng xử lý một lỗi, vấn đề mà họ đang gặp phải | RQ28 | 6 | Medium | 2 | Mới
|  | User | Có chế độ sáng tối | Để khách hàng có thể thay đổi giao diện theo ý thích | RQ25 | 6 | Low | 2 | Mới
|  | User | Có tính năng bật tắt thông báo đẩy | Cung cấp quyền đưa thông báo của ứng dụng đến tôi | RQ26 | 6 | Low | 2 | Mới
|  | User | Có thông báo đẩy mỗi ngày | Để thông báo thông tin với người sử dụng về các chương trình trên phần statusbar | RQ27 | 4 | Medium | 2 | Mới
RB07 | CHỨC NĂNG ĐÁNH GIÁ | User | Có tính năng đánh giá nhà hàng | Để chia sẻ ý kiến cá nhân về nhà hàng bằng cách đánh giá từ 1 đến 5 ngôi sao | RQ29 | 4 | Medium | 3 | Mới | Chỉ cho phép người từng sử dụng dịch vụ của nhà hàng được đánh giá
|  | User | Có tính năng đánh giá món ăn | Để chia sẻ ý kiến cá nhân về món ăn bằng cách đánh giá từ 1 đến 5 ngôi sao | RQ30 | 4 | Medium | 3 | Mới
|  | User | Có tính năng cập nhật đánh giá đơn hàng | Để thay đổi ý kiến đánh giá về nhà hàng | RQ31 | 6 | Medium | 3 | Mới
|  | User | Có tính năng cập nhật đánh giá món ăn | Để thay đổi ý kiến đánh giá về món ăn | RQ32 | 6 | Medium | 3 | Mới
|  | User | Có tính năng bình luận món ăn | Để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với mọi người về món ăn cụ thể | RQ33 | 6 | Low | 3 | Mới | Chỉ cho phép người từng mua món ăn được bình luận
|  | User | Có tính năng sửa bình luận món ăn | Cho phép người dùng cập nhật ý kiến về món ăn | RQ34 | 6 | Low | 3 | Mới
|  | User | Có tính năng xóa bình luận món ăn | Để xóa bình luận của bản thân về món ăn | RQ35 | 6 | Low | 3 | Mới
RB08 | CHỨC NĂNG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG | User | Hủy đơn hàng | Để hoàn tác đơn hàng đã được đặt mua từ trước mà bản thân không còn nhu cầu ở hiện tại | RQ39 | 4 | Low | 3 | Mới | Chỉ cho phép hủy trong vòng 5 phút kể từ lúc đặt hàng
|  | User | Theo dõi đơn hàng | Để quản lý đơn hàng mới đặt và những món ăn đã nhận được | RQ38 | 4 | Low | 3 | Mới
|  | Seller | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Cho người bán biết vị trí và trạng thái của đơn hàng sau khi rời khỏi quán | RQ48 | 6 | Medium | 3 | Mới
|  | Seller | Có khả năng đồng ý nhận đơn hàng | Có khả năng không nhận đơn hàng vô lý, mang lại ảnh hưởng xấu cho nhà hàng | RQ47 | 5 | High | 3 | Mới | Người bán hàng tự đặt ra giới hạn 1 lần bán là số lượng bao nhiêu để tránh tổn thất nhiều khi bị hủy đơn hàng
|  | Seller | Có tính năng cập nhật trạng thái đơn hàng | Để thay đổi trạng thái vận chuyển của đơn hàng | RQ52 | 6 | High | 3 | Mới
RB09 | CHỨC NĂNG BÁO CÁO | User | Có tính năng tố cáo 1 nhà hàng | Tố cáo một nhà hàng sử dụng ứng dụng trái với mục đích buôn bán lành mạnh | RQ36 | 6 | High | 3 | Mới
|  | User | Có tính năng tố cáo 1 món ăn | Tố cáo một món ăn không hợp lệ | RQ37 | 6 | High | 3 | Mới
|  | Seller | Báo cáo người dùng | Thông báo cho admin biết ai đang cố tình gây hại cho lợi ích nhà hàng bản thân | RQ57 | 8 | Medium | 3 | Mới
RB10 | QUẢN LÝ NHÀ HÀNG | Seller | Có tính năng tạo nhà hàng buôn bán của bản thân | Để tạo nhà hàng buôn bán của bản thân, bán những món ăn mà mình hoặc tổ chức của bản thân làm ra | RQ40 | 5 | Medium | 4 | Mới
|  | Seller | Có tính năng cập nhật thông tin nhà hàng | Để thay đổi thông tin nhà hàng | RQ41 | 5 | Medium | 4 | Mới | Chỉ thay đổi thông tin, không bao gồm đánh giá, món ăn
|  | Seller | Vô hiệu hóa nhà hàng | Để có thể dừng việc buôn bán trên app bất kỳ lúc nào | RQ42 | 5 | High | 4 | Mới | Chủ nhà hàng có thể lựa chọn giữa tạm ngừng buôn bán trong 1 thời gian và xóa nhà hàng vĩnh viễn
|  | Seller | Có tính năng tạo món ăn trong nhà hàng của mình | Đăng món ăn mà bản thân sẽ bán trong nhà hàng | RQ43 | 5 | Medium | 4 | Mới
|  | Seller | Chọn món ăn tượng trưng của nhà hàng | Giúp cho người mua biết rõ quán ăn tự hào về món ăn nào | RQ44 | 5 | Low | 4 | Mới
|  | Seller | Có tính năng cập nhật món ăn | Để thay đổi món ăn hoặc hình ảnh thương mại của món ăn | RQ45 | 5 | Medium | 4 | Mới
|  | Seller | Có tính năng vô hiệu hóa món ăn | Để ngưng bán món án của nhà hàng của mình | RQ46 | 4 | Medium | 4 | Mới | Chủ nhà hàng có thể lựa chọn giữa tạm ngừng buôn bán trong 1 thời gian và xóa món ăn vĩnh viễn
|  | Seller | Có tính năng theo dõi lượt đánh giá nhà hàng | Cho người bán biết những ai đã đánh giá nhà hàng | RQ49 | 7 | Low | 4 | Mới
|  | Seller | Có tính năng theo dõi lượt đánh giá món ăn | Cho người dùng biết những ai đã đánh giá món ăn | RQ50 | 7 | Low | 4 | Mới
|  | Seller | Có tính năng xem những lời bình luận về món ăn của mình | Cho người bán biết cảm nghĩ của mọi người về món ăn của mình | RQ51 | 6 | Medium | 4 | Mới
RB11 | THỐNG KÊ DOANH THU NHÀ HÀNG | Seller | Có tính năng thống kê doanh thu hàng tháng | Cung cấp thông tin doanh cho người bán hàng để biết mình bán lời hay lỗ để quyết định bước đi tiếp theo | RQ53 | 7 | High | 4 | Mới
|  | Seller | Có tính năng so sánh doanh thu với tháng trước | Cho người bán hàng biết nhà hàng của mình đang phát triển hay không | RQ54 | 7 | High | 4 | Mới
|  | Seller | Có bảng xếp hạng món ăn được bán nhiều nhất | Cho người bán biết món ăn nào đang được người dùng mua thường xuyên | RQ55 | 8 | High | 4 | Mới | Danh sách hiển thị top 3 món
|  | Seller | Có bảng xếp hạng món ăn được bán nhiều nhất tháng này | Cho người dùng biết món ăn nào đang là xu hướng | RQ56 | 8 | High | 4 | Mới | Danh sách hiển thị top 10 món
RB12 | WEBSITE QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG | Admin | Theo dõi báo cáo lỗi | Giúp khách hàng nhanh chóng nhận thông tin phản hồi về một lỗi hệ thống | RQ58 | 4 | High | 5 | Mới | Sau khi trả lời về với người dùng, admin có khả năng lựa chọn lưu trữ lỗi hoặc xóa đi lời phản ánh
|  | Admin | Thống kê lỗi tác vụ/tính năng của ứng dụng | Lưu trữ và hiển thị lại những lỗi được báo cáo để nhóm phát triển ứng dụng sửa lỗi | RQ59 | 4 | High | 5 | Mới
|  | Admin | Vô hiệu hóa nhà hàng vi phạm | Khiến cho nhà hàng vi phạm điều lệ sử dụng ứng dụng không còn được xuất hoặc truy cập bởi người dùng khác | RQ60 | 4 | Medium | 5 | Mới | Có thể tạm vô hiệu hóa hoặc xóa luôn nhà hàng, đồng thời ghi nhận lại thông tin nhà hàng. Chủ cửa hàng không thể thay đổi trạng thái khi bị người quản lý vô hiệu hóa hoặc xóa nhà hàng
|  | Admin | Vô hiệu hóa món ăn vi phạm | Khiến cho món ăn vi phạm điều lệ sử dụng ứng dụng không còn được xuất hoặc truy cập bởi người dùng khác | RQ61 | 4 | Medium | 5 | Mới | Có thể tạm vô hiệu hóa hoặc xóa luôn món ăn, đồng thời ghi nhận lại thông tin nhà hàng. Chủ cửa hàng không thể thay đổi trạng thái khi bị người quản lý vô hiệu hóa hoặc xóa món ăn
|  | Admin | Vô hiệu hóa người dùng | Ngăn cản người dùng lan tỏa ý đồ xấu vào ứng dụng, gây ảnh hưởng trải nghiệm của cả người mua và người bán | RQ62 | 4 | Medium | 5 | Mới | Những lượt đánh giá sẽ tạm thời bị loại bỏ
|  | Admin | Danh sách nhà hàng bị vô hiệu hóa | Để điều khiển trạng thái của những nhà hàng bị vô hiệu hóa trước đó | RQ63 | 4 | Low | 5 | Mới
|  | Admin | Danh sách món ăn bị vô hiệu hóa | Để điều khiển trạng thái của những món ăn bị vô hiệu hóa trước đó | RQ64 | 4 | Low | 5 | Mới
|  | Admin | Danh sách người dùng bị vô hiệu hóa | Để điều khiển trạng thái của những người dùng bị vô hiệu hóa trước đó | RQ65 | 4 | Low | 5 | Mới
|  | Admin | Danh sách quản lý người dùng | Để tìm kiếm nghiên cứu thông tin, hành động của người dùng | RQ66 | 4 | Low | 5 | Mới | Dựa trên ID nhập vào tìm kiếm
|  | Admin | Danh sách quản lý nhà hàng | Để tìm kiếm nghiên cứu thông tin, mục đích của nhà hàng | RQ67 | 4 | Low | 5 | Mới | Dựa trên ID nhập vào tìm kiếm
|  | Admin | Danh sách quản lý món ăn | Để tìm kiếm nghiên cứu thông tin, mục đích của món ăn | RQ68 | 4 | Low | 5 | Mới | Dựa trên ID nhập vào tìm kiếm
|  | Admin | Tính năng thêm sự kiện đặc biệt của ứng dụng | Thêm sự kiện mới cho ứng dụng | RQ69 | 2 | Medium | 5 | Mới | Bao gồm nội dung thông báo và hình ảnh banner
|  | Admin | Tính năng cập nhật sự kiện đặc biệt của ứng dụng | Cập nhật sự kiện đặc biệt của ứng dụng | RQ70 | 2 | Low | 5 | Mới
|  | Admin | Tính năng xóa sự kiện đặc biệt của ứng dụng | Xóa sự kiện của ứng dụng | RQ71 | 2 | Low | 5 | Mới
|  | Admin | Thống kê số lượng người đang sử dụng | Cho quản trị viên biết ứng dụng có bao nhiêu khách hàng sử dụng | RQ72 | 2 | Low | 5 | Mới
|  | Admin | Thống kê số lượng tài khoản được tạo trong tháng này | Cho quản trị viên biết về tình trạng phát triển của ứng dụng | RQ73 | 2 | Medium | 5 | Mới
|  | Admin | Thống kê số lượng nhà hàng trong ứng dụng | Cho biết có bao nhiêu người làm đối tác làm ăn với doanh nghiệp | RQ74 | 3 | Medium | 5 | Mới
|  | Admin | Thống kê món ăn bán chạy nhất trong tháng | Giúp quản trị viên biết món nào đang được ưa chuộng trong tháng này | RQ75 | 3 | Medium | 5 | Mới
|  | Admin | Thống kê món ăn có tổng số lượng bán nhiều nhất | Giúp quản trị viên xác định món ăn được ưa chuộng nhất | RQ76 | 3 | Medium | 5 | Mới
|  | Admin | Thống kê lợi nhuận tháng này của ứng dụng | Cho quản trị viên biết tình hình kinh doanh của họ trong tháng | RQ77 | 3 | Medium | 5 | Mới | Tính bằng 10% tổng số tiền giao dịch trong tháng
|  | Admin | So sánh lợi nhuận tháng trước | Xác định việc kinh doanh đang đi lên hoặc đi xuống | RQ78 | 4 | Medium | 5 | Mới | So sánh với lợi nhuận tháng trước xem coi chênh lệch bao nhiêu phần trăm
| CHức năng | User | Có tính năng đánh giá nhà hàng | Để chia sẻ ý kiến cá nhân về nhà hàng bằng cách đánh giá từ 1 đến 5 ngôi sao | RQ29 | 4 | Medium |  | Mới | Chỉ cho phép người từng sử dụng dịch vụ của nhà hàng được đánh giá
#N/A
#REF!
RQ29
|  |  |  | #N/A | #N/A
| CHức năng | User | Có tính năng đánh giá nhà hàng | Để chia sẻ ý kiến cá nhân về nhà hàng bằng cách đánh giá từ 1 đến 5 ngôi sao | RQ29 | 4 | Medium |  | Mới | Chỉ cho phép người từng sử dụng dịch vụ của nhà hàng được đánh giá

## Sprint BackLog
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note | Estimate Time (Temp) (Hours) |  |  | Estimate Time (Note) (Hours) |  |  | THEO CÁI NÀY
Database
T01 | Phân tích Database |  |  |  | 1 | New | 3 | Tuấn
T02 | Thiết kế Database |  |  |  | 1 | New | 12 | Duy
Đăng kí | [9 empty] | Đức | Duy | Khánh | Đức | Duy | Khánh | gồm giao diện, xử lí sơ trên client, và xử lí của server
T03 | Thiết kế form đăng kí | Thiết kế form đăng kí thân thiện với người dùng |  |  | 1 | New | 1 | Tuấn | [7 empty] | giao diện gồm có xử lí tác vụ nữa kiểu click (press, longPress, ...) vào đây thì làm gì (đi qua giao diện nào, or mở hay đóng hay ẩn view nào ...)
T04 | Phân tích và thiết kế code đăng kí | Phân tích quá trình đăng kí và thiết kế cấu trúc code của đăng kí |  |  | 1 | New | 3 | Đức |  | 2 | 2 | 5 |  |  |  | xử lí sơ trên client: thì lấy dữ liệu từ server xuống, or lấy từ view, check rỗng, (check regex nếu thích) , thao tác với dữ liệu của server gửi xuống, đóng gói dữ liệu gửi lên server ... )
T05 | Code: Username | Tạo vùng nhập Username và xác thực lại giá trị đã đạt vào với những điều kiện sau: - Text Input - Nhập không quá 30 kí tự - Không có kí tự đặc biệt - Username đã tồn tại hay chưa tồn tại - Thông báo khi để rỗng | RQ01 | RB01 | 1 | New | 3 | Đức |  | 2 | 2023-05-01 | 3 |  |  |  | xử lí của server : check unique, check required, check tồn tại, nhét vào db, find, còn mấy cái nữa ...)
T06 | Code: Password | Tạo vùng nhập Password và xác thực lại giá trị đã đạt vào với những điều kiện sau: - Text Input - Nhập không quá 30 kí tự - Không có kí tự đặc biệt - Thông báo khi để rỗng | RQ01 | RB01 | 1 | New | 3 | Đức |  | 2 | 2023-05-01 | 3
T07 | Code: server xử lý đăng ký | Xử lí đăng ký qua API |  | RB01 | 1 | New | 8 | Duy |  | 8 | 5 | 8 |  | 3 server user link db 1.5 gọi api | cố gắng mò | tui viết để ace biết 3 cái này sẽ làm gì thôi nên đừng phân kỹ quá, nếu thấy nặng thì tách ra nhẹ thì không biết :))
T08 | Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Đăng kí | Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Đăng kí |  |  | 1 | New | 3 | Nhàn
Đăng nhập
T09 | Thiết kế form đăng nhập | Thiết kế form đăng nhập thân thiện với người dùng |  |  | 1 |  | 1 | Tuấn
T10 | Phân tích và thiết kế code đăng nhập | Phân tích quá trình đăng nhập và thiết kế cấu trúc code đăng nhập |  |  | 1 | New | 3 | Đức |  | 2 | 2 | 2
T11 | Code: Username | Tạo vùng nhập Username và xác thực lại giá trị đã đạt vào với những điều kiện sau: - Text Input - Nhập không quá 30 kí tự - Không có kí tự đặc biệt - Username đã tồn tại hay chưa tồn tại - Thông báo khi để rỗng | RQ02 | RB01 | 1 | New | 3 | Khánh |  | 2 | 2023-05-01 | 5
T12 | Code: Password | Tạo vùng nhập Password và xác thực lại giá trị đã đạt vào với những điều kiện sau: - Text Input - Nhập không quá 30 kí tự - Không có kí tự đặc biệt - Thông báo khi để rỗng | RQ02 | RB01 | 1 | New | 3 | Khánh |  | 2 | 2023-05-01 | 5
T13 | Code: sever xử lý đăng nhập | Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Đăng kí |  | RB01 | 1 |  | 8 | Duy |  | 8
T14 | Code: Sử dụng tài khoản Gmail | Viết code xử lí quá trình đăng nhập bằng Gmail | RQ03 | RB01 | 1 | New | 8 | Duy |  | 8 | 8 | 8 |  | t không biết lm or t chưa biết lm
T15 | Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Đăng nhập | Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Đăng nhập |  |  | 1 | New | 3 | Nhàn | [5 empty] | thiếu check user trong db
Quên mật khẩu
T16 | Thiết kế form quên mật khẩu | Thiết kế form Quên mật khẩu thân thiện với người dùng |  |  | 1 | New | 1 | Tuấn
T17 | Phân tích và thiết kế code quên mật khẩu | Phân tích quá trình Quên mật khẩu và thiết kế cấu trúc code Quên mật khẩu |  |  | 1 | New | 3 | Khánh |  | 2 | 3 | 3
T18 | Code:Quên Password | Viết code chuyển sang form Quên mật khẩu | RQ05 | RB01 | 1 | New | 3 | Đức |  | 2 | 1 | 5 |  | cái nút hay nút + component cho giao diện
T19 | Code: Nhập Email | Tạo vùng nhập Email và xử lí code sau khi nhập Email | RQ05 | RB01 | 1 | New | 3 | Đức |  | 2 | 2023-05-01 | 3
T20 | Code: Nhập OTP | Tạo vùng nhập OTP và xử lí code sau khi nhập OTP | RQ05 | RB01 | 1 | New | 8 | Đức |  | 2 | 8 | 8 |  | otp mình gửi hay firebase
T21 | Code: Nhập Password mới | Tạo vùng nhập Password mới và xác thực lại giá trị đã đạt vào với những điều kiện sau: - Text Input - Nhập không quá 30 kí tự - Không có kí tự đặc biệt - Thông báo khi để rỗng | RQ05 | RB01 | 1 | New | 3 | Đức |  | 2 | 2023-05-01 | 5
T22 | Code: Nhập lại password | Tạo vùng nhập Nhập lại password và xử lí code so sánh với mật khẩu mới | RQ05 | RB01 | 1 | New | 3 | Đức |  | 2 | 2023-05-01 | 5
T23 | Code: sever xử lý Quên mật khẩu | Viết code xử lí Quên mật khẩu qua API |  | RB01 | 1 |  | 8 | Duy |  | 8 | 3
T24 | Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Quên mật khẩu | Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Quên mật khẩu |  |  | 1 | New | 3 | Nhàn | [5 empty] | thiếu yêu cầu server xử lí ( check gmail, check otp, gửi otp đến gmail, check username, ...)
Đổi mật khẩu
T25 | Thiết kế form đổi mật khẩu | Thiết kế form Đổi mật khẩu thân thiện với người dùng |  |  | 1 | New | 1 | Tuấn
T26 | Phân tích và thiết kế code đổi mật khẩu | Phân tích quá trình Đổi mật khẩu và thiết kế cấu trúc code Đổi mật khẩu |  |  | 1 | New | 3 | Khánh |  | 2 | 3 | 3
T27 | Code: Đổi mật khẩu | Viết code chuyển sang form Đổi mật khẩu | RQ04 | RB01 | 1 | New | 2 | Đức |  | 2 | 1 | 3 | nút này là chuyển trang thì thiếu 1 nút submit á | cái nút hay nút + component cho giao diện
T28 | Code:Nhập Email | Tạo vùng nhập Email và xử lí code sau khi nhập Email | RQ04 | RB01 | 1 | New | 2 | Đức |  | 2 | 2023-05-01 | 2
T29 | Code:Nhập Password cũ | Tạo vùng nhập Password cũ và xác thực lại password cũ trong database | RQ04 | RB01 | 1 | New | 2 | Đức |  | 2 | 2023-05-01 | 2
T30 | Code: Nhâp Password mới | Tạo vùng nhập Password mới và xác thực lại giá trị đã đạt vào với những điều kiện sau: - Text Input - Nhập không quá 30 kí tự - Không có kí tự đặc biệt - Thông báo khi để rỗng | RQ04 | RB01 | 1 | New | 2 | Đức |  | 2 | 1 | 1
T31 | Code: Nhập lại Password mới | Tạo vùng nhập Nhập lại password và xử lí code so sánh với mật khẩu mới | RQ04 | RB01 | 1 | New | 2 | Đức
T32 | Code: sever xử lý Đổi mật khẩu | Viết code xử lí Đổi mật khẩu qua API |  | RB01 | 1 |  | 8 | Duy |  | 8 | 3
T33 | Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Đổi mật khẩu | Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Đổi mật khẩu |  |  | 1 | New | 3 | Nhàn | [5 empty] | thiếu yêu cầu check gmail, username, update dữ liệu trong db
Thông tin giao hàng
T34 | Thiết kế form địa chỉ giao hàng | Thiết kế form địa chỉ giao hàng thân thiện với người dùng |  |  | 1 | New | 1 | Tuấn
T35 | Phân tích và thiết kế code địa chỉ giao hàng | Phân tích form địa chỉ giao hàng và thiết kế cấu trúc code địa chỉ giao hàng |  |  | 1 | New | 3 | Khánh
T36 | Code: Có thể nhập thông tin giao hàng | Tạo vùng nhập thông tin giao hàng | RQ06 | RB01 | 1 | New | 8 | Đức
T37 | Code: sever xử lý nhập thông tin giao hàng | Viết code xử lí nhập thông tin giao hàng qua API |  | RB01 | 1 | New | 8 | Duy
T38 | Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Thông tin giao hàng | Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Thông tin giao hàng |  |  | 1 | New | 3 | Nhàn
Trang chủ
T39 | Thiết kế form trang chủ | Thiết kế form Trang chủ thân thiện với người dùng |  |  | 1 | New | 1 | Tuấn
T40 | Phân tích và thiết kế code trang chủ | Phân tích form Trang chủ và thiết kế cấu trúc code Trang chủ |  |  | 1 | New | 3 | Khánh |  | 7 | 5 | 8
T41 | Code:Có thể xem tất cả các món ăn có trong app | Viết code có thể xem tất cả các món ăn có trong App | RQ07 | RB02 | 1 | New | 6 | Đức |  | 8 | 3 | 5 | menu đây hả | hiển thị thôi à (nếu lấy từ db ra nữa ko phải 3h đâu, nếu random thì lấu dữ nữa)
T42 | Code: Có thể xem tất cả các sự kiện có trong app | Viết code có thể xem tất cả các sự kiện có trong App | RQ08 | RB02 | 1 | New | 8 | Đức |  | 8 | 8 | 8 | menu đây hả | cái addmin chưa lm nên ko biết mất bao lâu
T43 | Code: Có tính năng hiển thị chi tiết nhà hàng | Viết code có tính năng hiển thị chi tiết nhà hàng | RQ09 | RB02 | 1 | New | 8 | Đức |  | 8 | 6 | 8 | khúc bên này có lấy dữ liệu từ app về nữa
T44 | Code: Có tính năng hiển thị chi tiết món ăn | Viết code có tính năng hiện thị chi tiết món ăn | RQ10 | RB02 | 1 | New | 8 | Duy |  | 8 | 6 | 8
T45 | Code: Thêm nhà hàng vào mục nhà hàng yêu thích | Viết code thêm nhà hàng vào mục nhà hàng yêu thích | RQ11 | RB02 | 1 | New | 8 | Duy |  | 8 | 8 | 8
T46 | Code: Xóa nhà hàng khỏi mục yêu thích | Viết code xóa nhà hàng ra khỏi mục nhà hàng yêu thích | RQ12 | RB02 | 1 | New | 8 | Duy |  | 8 | 8 | 8
T47 | Code: Thêm món ăn vào mục món ăn yêu thích | Viết code thêm món ăn vào mục món ăn yêu thích | RQ13 | RB02 | 1 | New | 8 | Đức
T48 | Code: Xóa món ăn khỏi mục món ăn yêu thích | Viết code xóa món ăn ra khỏi mục món ăn yêu thích | RQ14 | RB02 | 1 | New | 8 | Đức
T49 | Code: Có tính năng tìm kiếm | Viết code xử lí việc tìm kiếm theo từ khóa | RQ24 | RB03 | 1 | New | 8 | Đức
T50 | Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Trang chủ | Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Trang chủ |  |  | 1 | New | 3 | Nhàn | [5 empty] | đang bị gộp chung server vs client (ko rõ nnhiệm vụ)
210

## Tiến độ
Task | Assign to | Ước tính (hour) | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7 | Ngày 8 | Ngày 9 | Ngày 10 | Ngày 11 | Ngày 12 | Ngày 13 | Ngày 14
Thiết kế Database | Duy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: server xử lý đăng ký | Duy | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: sever xử lý đăng nhập | Duy | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Sử dụng tài khoản Gmail | Duy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Code: sever xử lý Quên mật khẩu | Duy | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: sever xử lý Đổi mật khẩu | Duy | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: sever xử lý nhập thông tin giao hàng | Duy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Có tính năng hiển thị chi tiết món ăn | Duy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Thêm nhà hàng vào mục nhà hàng yêu thích | Duy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Code: Xóa nhà hàng khỏi mục yêu thích | Duy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Phân tích và thiết kế code đăng kí | Đức | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Username | Đức | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Password | Đức | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phân tích và thiết kế code đăng nhập | Đức | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Quên Password | Đức | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Nhập Email | Đức | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Nhập OTP | Đức | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Nhập Password mới | Đức | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Nhập lại password | Đức | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Đổi mật khẩu | Đức | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code:Nhập Email | Đức | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code:Nhập Password cũ | Đức | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Nhâp Password mới | Đức | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Nhập lại Password mới | Đức | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Có thể nhập thông tin giao hàng | Đức | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Có thể xem tất cả các món ăn có trong app | Đức | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code: Có thể xem tất cả các sự kiện có trong app | Đức | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
Code: Có tính năng hiển thị chi tiết nhà hàng | Đức | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
Code: Thêm món ăn vào mục món ăn yêu thích | Đức | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | -5 | -5 | -5 | -5
Code: Xóa món ăn khỏi mục món ăn yêu thích | Đức | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | -3 | -3 | -3
Code: Có tính năng tìm kiếm | Đức | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | -8 | -8
Code: Username | Khánh | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0
Code: Password | Khánh | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0
Phân tích và thiết kế code quên mật khẩu | Khánh | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phân tích và thiết kế code đổi mật khẩu | Khánh | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phân tích và thiết kế code địa chỉ giao hàng | Khánh | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phân tích và thiết kế code trang chủ | Khánh | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
Bản phát hành số 1 | Mục tiêu:
1. Sprint 1 | Mục tiêu:
Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Đăng kí | Nhàn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Đăng nhập | Nhàn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Quên mật khẩu | Nhàn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Đổi mật khẩu | Nhàn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Thông tin giao hàng | Nhàn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Triển khai Unit Test , Integrated Test , System Test Trang chủ | Nhàn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phân tích Database | Tuấn | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế form đăng kí | Tuấn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế form đăng nhập | Tuấn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế form quên mật khẩu | Tuấn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế form đổi mật khẩu | Tuấn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế form địa chỉ giao hàng | Tuấn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế form trang chủ | Tuấn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ước tính lượng công việc còn lại
Tổng

## Thời gian
| Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7 | Ngày 8 | Ngày 9 | Ngày 10 | Ngày 11 | Ngày 12 | Ngày 13 | Ngày 14
Tuấn | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nhàn | Ngày 1: 0; Ngày 2: 0; Ngày 3: 0; Ngày 4: 0
Duy | Ngày 1: 8; Ngày 2: 11; Ngày 3: 4; Ngày 4: 4
Đức | Ngày 1: 5; Ngày 2: 9; Ngày 3: 9; Ngày 4: 9
Khánh | Ngày 1: 5; Ngày 2: 3